## List1
Harmonogram klíčové aktivity KA2 |  |  | Časový harmonogram | 09/2019 | 10/2019 | 11/2019 | 12/2019 | 1/2020 | 2/2020 | 3/2020 | 4/2020 | 5/2020 | 6/2020 | 7/2020 | 8/2020 | 9/2020 | 10/2020 | 11/2020 | 12/2020 | 1/2021 | 2/2021 | celkem za aktivitu
Číslo dílčí aktivity | Název aktivity | Popis obsahu aktivity/metody práce | Výstup | hodiny | hodiny | hodiny | hodiny | hodiny | hodiny | hodiny | hodiny | hodiny | hodiny | hodiny | hodiny | hodiny | hodiny | hodiny | hodiny | hodiny | hodiny | hodiny
KA21 | Hodnocení struktury KA2 - struktura programů ve vazbě na potřeby podnikatelského sektoru | konzultace s tvůrci obsahu programů CŽV | připomínky k obsahu - konzultace |  |  |  | 5 | [14 empty] | 5
KA22 | Zmapování realizovaných CŽV a jejich náplně z hlediska porovnání aktuální nabídky a obsahu realizovaného projektu | analýza, popis a hodnocení existujících CŽV | připomínky k obsahu - konzultace |  |  |  | 5 | [14 empty] | 5
KA23 | Zpracování podrobného plánu (časového a obsahového) aktivity K3 | zpracování plánu aktivity KA2 | časový harmonogram aktivit KA2 |  |  |  | 5 | 5 | [13 empty] | 10
KA24 | Hodnocení odborné způsobilosti a existujících kompetencí akademických (AP) i ostatních pracovníků (NP)VŠPP pro budoucí realizaci programů CŽV | identifikace osob do cílové skupiny , identifikace hodnotících kritérií, individulální schůzky s pracovníky a vedoucími kateder, analýza výstupů EFQM | seznam AP a NP a přehled hodnotících kritérií |  |  |  | 5 | 7 | [13 empty] | 12
KA25 | Hodnocení odborné způsobilosti a existujících kompetencí akademických i ostatních pracovníků VŠPP pro budoucí realizaci programů CŽV | identifikace osob vybraných do cílové skupiny, zhodnocení z hlediska existujících kompetencí - klíčových kompetencí (Evropská komise + programy CŽV) | přehled podporovaných AP a NP včetně hodnotících kritérií | [5 empty] | 5 | 5 | [11 empty] | 10
KA26 | Zmapování potřeb pro zvyšování kompetencí akademických a dalších pracovníků ve vazbě na definované programy CŽV | identifikace potřeb vybraných AP a NP pro zvyšování komptencí | přehled souboru znalostí, dovedností a zkušeností pro konkrétní program a budoucí činnost CŽV na VŠPP | [5 empty] | 2 | 5 | [11 empty] | 7
KA27 | Identifikace nabídky kurzů, konferencí, seminářů a kulatých stolů pro zvyšování požadovaných kompetencí | zmapování existující nabídky, analýza obsahu a hodnocení vhodosti akce, případně tvorba poptávky a jejich komparace s potřebami podporovaných pracovníků, hodnocení | přehled vhodných aktivit a přiřazení podporovaných osob k aktivitám (kurzům, seminářům atd.) |  |  |  |  | 5 | 5 | [12 empty] | 10
KA28 | Kriteriální hodnocení (zejména finanční a časové) vybraných vzdělávacích aktivit a identifikace požadovaných výstupů (kompetencí) | finanční a časové hodnocení vybraných vzdělávacích aktivit a jejich komparace s projektovými omezeními a možnostmi | Návrh na realizaci vybraných vzdělávacích aktivit | [6 empty] | 5 | [11 empty] | 5
KA29 | Konzultace s odborníky z praxe (dílčích aktivit KA25 až KA28) | kulatý stůl s odborníky z podnikatelské praxe | Hodnotící zpráva | [7 empty] | 5 | [10 empty] | 5
KA210 | Plán realizace konkrétních externích kurzů a e-learningových přístupů | časové vymezení jednotlivých aktivit, zařazení konkrétních pracovníků, příprava realizace | plán realizace vzdělávacích aktivit AP a NP VŠPP | [7 empty] | 5 | [10 empty] | 5
KA211 | Hodnocení výstupů vzdělávacích aktivit KA210 - předpoklady | definování obsahu výstupů aktivit KA210 a jejich soulad s KA26 | přehled předpokládaných výstupů - naplnění požadované kompetence | [5 empty] | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | [8 empty] | 16
KA212 | Hodnocení výstupů vzdělávacích aktivit KA210 - výstupy | způsoby ověřování výstupů aktivit KA210 a jejich soulad s KA26 | přehled výstupů (znalostí, dovedností apod.) dosažených jednotlivými podpořenými AP a NP | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | 2 | [6 empty] | 17
KA213 | Konzultační činnost k tvorbě programů celoživotního vzdělávání - hodnocení obsahu programů odborníky z praxe | hodnocení sylabů a obsahu kurzů, zapracování připomínek z výstupu aktivity do sylabů a obsahu kurzů CŽV | Hodnotící zpráva KA213 - posudek -formalizovat | [8 empty] | 5 | 5 | 2 | [7 empty] | 12
KA214 | Konzultační činnost programů celoživotního vzdělávání - hodnocení studijních textů odborníky z praxe | hodnocení studijních textů kurzů, zapracování připomínek hodnotících zpráv do studijních textů | Hodnotící zpráva KA214 praktik - posudek -formalizovat | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50
KA215 | Aktualizace potřeb KA26 pro zvyšování kompetencí akademických a neekonomických pracovníků ve vazbě na definované programy CŽV v závislosti na výstupech KA213 až KA214 | komparace výstupů KA26 a KA213 až KA214 | přehled souboru znalostí, dovedností a zkušeností pro konkrétní program a budoucí činnost CŽV na VŠPP | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40
KA216 | Plán a realizace doplňujících externích kurzů a e-learningových přístupů (aktulizace aktivit KA27 až KA210 | časové vymezení jednotlivých aktivit, zařazení konkrétních pracovníků, příprava realizace | plán realizace doplňucících vzdělávacích aktivit AP a NP VŠPP a jejich realizace | [11 empty] | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22
KA217 | Komplexní zhodnocení dílčí aktivity KA2 | hodnocení průběhu dílčích aktivit aktivity KA2, syntéza zjištěných závěrů a návrh doporučení | závěrečná hodnotící zpráva | [12 empty] | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17
KA218 | Kontrolní činnost u jednotlivých dílčích aktivit | kontrolní a konzultační činnost dílčích aktivit a výstupů | aktualizace harmonogramu a obsahu aktivity KA2 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 52
|  | Sumarizace měsíční plánovaná | předpokladané časové kapacity | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | Sumarizace měsíční realizovaná | realizované časové kapacity v hod. | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | Sumarizace kumulovaná - celková | celkově realizované časové kapacity | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 300
|  | Kontrola pro kapacity DDP | 300 hodin ročně 2020 |  |  |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300
Note on B3: Andrea Folvarčná:

## List2
| 2020-03-01 | 2020-04-01
sylabus | x
kapitola |  | x